# ESAIP AI Assistant — Cahier des charges

EAA-2026 · 28/09/2026 → 18/12/2026 · Généré le 21/10/2026 · Pinninti Sai Anish — MSc Cybersecurity & Data Science, ESAIP

# 1. Fiche projet

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | ESAIP AI Assistant |
| Code | EAA-2026 |
| Auteur / chef de projet | Pinninti Sai Anish — MSc Cybersecurity & Data Science, ESAIP |
| Sponsor / client | Direction des formations ESAIP / DSI ESAIP |
| Période | 28/09/2026 → 18/12/2026 |
| Charge | 109 points · 20 tâches · 6 phases · 6 jalons |

# 2. Contexte et problème

Les réponses aux questions courantes des étudiants (vie de campus, aides financières, mobilité internationale, cadre CTI) sont dispersées entre le site, l’intranet et les e-mails ; les étudiants internationaux sont les plus touchés. / Answers to common student questions are scattered across the website, intranet and e-mail; international students are hit hardest.

L’assistant IA bilingue centralise ces réponses 24 h/24, en français et en anglais, avec des sources citées. / The bilingual AI assistant centralises those answers 24/7 in French and English, with cited sources.

# 3. Objectifs et indicateurs

| # | Objectif / Objective | Indicateur / KPI | Cible / Target |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Répondre juste et sourcé / Accurate, cited answers | Exactitude sur 100 questions / Accuracy on 100 questions | ≥ 85 % |
| O2 | Servir les deux langues / Serve both languages | Réponse dans la langue de la question / Reply in the question's language | 100 % |
| O3 | Réduire la charge des services / Reduce staff workload | E-mails répétitifs à la scolarité / Repeat e-mails | −30 % en 3 mois |
| O4 | Rester rapide / Stay fast | Latence p95 / p95 latency | < 4 s |
| O5 | Coûter moins qu’une licence / Cost less than a licence | Coût mensuel vs ChatGPT Team | Inférieur / Lower |

# 4. Périmètre

•  Dans le périmètre / In scope : chat web FR/EN, base de connaissances ESAIP, panneau d’administration, déploiement, formation

•  Hors périmètre / Out of scope : connexion à l’ENT, données personnelles d’étudiants, application mobile native

# 5. Parties prenantes

| Partie prenante / Stakeholder | Rôle / Role | Attente / Expectation |
| --- | --- | --- |
| Direction des formations | Sponsor | Moins de demandes répétitives / Fewer repeat requests |
| DSI ESAIP | Client interne, hébergement / Internal client, hosting | Sécurité, RGPD, coût maîtrisé / Security, GDPR, controlled cost |
| Étudiants (dont internationaux) | Utilisateurs / Users | Réponses rapides et fiables en FR/EN / Fast, reliable answers |
| Scolarité, relations internationales | Experts métier / Domain experts | Contenu exact et à jour / Accurate, current content |

# 6. Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence / Requirement | Priorité / Priority |
| --- | --- | --- |
| EF1 | Détecter la langue et répondre dans la même / Detect language and reply in it | Must |
| EF2 | Citer la source de chaque réponse / Cite the source of every answer | Must |
| EF3 | Couvrir campus, aides, mobilité, CTI, logement, alumni / Cover campus, aid, mobility, CTI, housing, alumni | Must |
| EF4 | Dire « je ne sais pas » hors base et orienter vers un contact / Say "I don't know" outside the KB | Must |
| EF5 | Mettre à jour la base sans redéploiement / Update the KB without redeploying | Should |
| EF6 | Vote positif/négatif par réponse / Thumbs up/down per answer | Should |
| EF7 | Questions suggérées par thème / Suggested questions per topic | Could |

# 7. Exigences non fonctionnelles

| ID | Catégorie / Category | Exigence / Requirement |
| --- | --- | --- |
| ENF1 | Performance | Latence p95 < 4 s, 50 utilisateurs simultanés / p95 < 4 s, 50 concurrent users |
| ENF2 | Sécurité / Security | OWASP Top 10 et OWASP LLM Top 10 couverts / covered |
| ENF3 | RGPD / GDPR | Aucune donnée personnelle stockée ; logs anonymisés 30 j / No personal data; anonymised logs 30 days |
| ENF4 | Accessibilité / Accessibility | RGAA / WCAG 2.1 AA |
| ENF5 | Disponibilité / Availability | 99 % hors maintenance / excluding maintenance |
| ENF6 | Maintenabilité / Maintainability | Couverture de tests ≥ 70 %, CI obligatoire / Test coverage ≥ 70 %, CI required |

# 8. Contraintes et hypothèses

•  Échéance fixe : soutenance le 18/12/2026 / Fixed deadline: defence on 18 Dec 2026

•  Budget : hébergement Vercel gratuit, plafond mensuel de coût LLM / Budget: free Vercel hosting, monthly LLM cost cap

•  Données : uniquement des contenus publics ESAIP / Data: public ESAIP content only

# 9. Planning

## Phases

| ID | Phase | Début | Fin | points | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Initialisation | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10 | 100 % |
| P2 | Conception | 05/10/2026 | 23/10/2026 | 24 | 83 % |
| P3 | Développement | 19/10/2026 | 02/12/2026 | 45 | 3 % |
| P4 | Tests et recette | 23/11/2026 | 08/12/2026 | 18 | 0 % |
| P5 | Déploiement | 07/12/2026 | 11/12/2026 | 7 | 0 % |
| P6 | Clôture | 14/12/2026 | 18/12/2026 | 5 | 0 % |

## Jalons et livrables

| ID | Jalon | Date |
| --- | --- | --- |
| M1 | Cahier des charges validé | 09/10/2026 |
| M2 | Gel de la conception | 23/10/2026 |
| M3 | MVP | 20/11/2026 |
| M4 | Recette validée | 08/12/2026 |
| M5 | Mise en production | 11/12/2026 |
| M6 | Soutenance | 18/12/2026 |

## Gantt synthétique

Figure 1 — Gantt synthétique